## Sheet1
No | Modul | Feature |  | Target | Status
| PMS | Summary |  | 2015-07-08
|  | PMS Detail |  | 2015-07-08 | Pada Bagian remark data yang ditampilkan lebih dari 1 tahun
|  | Configurasi |  | 2015-07-08
|  | Transaksi | Target dan Actual | 2015-07-08
|  | Dummy Content |  | 2015-07-08
| Artifact | Bar Standar | Bisa Mulitiple Stack dan Bar | 2015-07-08
|  | Bar Achievement | Memiliki Nilai Remain dan Exceed | 2015-07-08
|  | Bar Akumulatif |  | 2015-07-08
|  | Line |  | 2015-07-08
|  | Area |  | 2015-07-15
|  | Multitype | Gabungan antara type | 2015-07-15
|  | MultiAxis |  | 2015-07-15
|  | Spiderweb |  | 2015-07-15
|  | Tabular |  | 2015-07-15
|  | Speedometer |  | 2015-07-08
|  | Traffic Light |  | 2015-07-15
| Template Designer |  | Belum ada fungsi Edit | 2015-07-08
| KPI | Configurasi |  | 2015-07-08
|  | KPI Target |  | 2015-07-08
|  | KPI Achievement |  | 2015-07-08
| User | Group |  | 2015-07-08
|  | User |  | 2015-07-08
|  | Dummy Content |  | 2015-07-08
| Menu |  |  | 2015-07-08
| Deploy To Production Server |  |  | 2015-07-08